**PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2022**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-AIDS ngày tháng năm 2021 của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS)*

| **STT** | **Nội dung/nhiệm vụ** | **Lãnh đạo Cục chỉ đạo thực hiện** | **Lãnh đạo phòng/đơn vị đầu mối thực hiện** | **Lãnh đạo phòng/đơn vị phối hợp thực hiện** | **Thời gian thực hiện/ hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Cải cách thể chế** |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS. | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Võ Hải Sơn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 2 | Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ | PGS.TS. Phan Thị Thu Hương | TS. Đỗ Thị Nhàn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 3 | Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS. | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Võ Hải Sơn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 4 | Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Võ Hải Sơn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 5 | Thông tư thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Võ Hải Sơn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 6 | Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 (cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh). | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Võ Hải Sơn | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 7 | Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 90/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 (cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh) | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | TS. Nguyễn Thị Minh Tâm | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12 |
| 8 | Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS. | PGS.TS.Nguyễn Hoàng Long | ThS.Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 9 | Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Phòng, chống HIV/AIDS:  - Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS;  - Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Bộ Y tế và Cục năm 2022;  - Các thủ tục hành chính phạm vị quản lý và thẩm quyền xử lý của Cục | PGS.TS.Phan Thị Thu Hương | ThS. Cao Kim Thoa | Lãnh đạo các phòng | Quý I- IV |
| 10 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý tại các cơ quan trung ương và tại các tỉnh/thành phố | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I- IV |
| **II** | **Cải cách thủ tục hành chính** | |  |  |  |
| 11 | Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc công bố, niêm yết công khai, rà soát đánh giá và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý và phạm vi quản lý của Cục | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I- IV |
| 12 | Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Cục. | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I- IV |
| 13 | Kiểm tra, rà soát và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa, số hóa, phân cấp các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. | PGS.TS. Phạm Đức Mạnh | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| **III** | **Cải cách tổ chức bộ máy** | | | | |
| 14 | Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, có đủ trình độ và năng lực đảm bảo cho thực thi công vụ | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 15 | Rà soát, bổ sung các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, bố trí, sử dụng quản lý cán bộ công chức phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 16 | Đánh giá cán bộ công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 17 | Rà soát hệ thống thang bảng lương theo tiêu chuẩn và chức danh công chức; thực hiện các chính sách về khen thưởng, chế độ đãi ngộ thỏa đáng, đối với công chức theo ngạch, bậc, theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện làm việc khó khăn, nguy hiểm, độc hại | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 18 | Thực hiện trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 19 | Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức người lao động làm việc tại đơn vị. | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| **IV** | **Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức** | | | | |
| 20 | Xây dựng kế hoạch/nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Tháng 12/2021 |
| 21 | Cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng về lý luận chính trị, quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ và triển khai thủ tục cử công chức, viên chức tham gia các kỳ thi nâng ngạch. | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I-IV |
| **V** | **Cải cách tài chính công** | | | | |
| 22 | Trinh phê duyệt Kế hoạch, dự toán các Chương trình, dự án | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý IV |
| 23 | Hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán kinh phí năm 2022. | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý IV |
| 24 | Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2021 | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | TS. Dương Thúy Anh | Lãnh đạo các phòng | Quý I-IV |
| 25 | Phân cấp trách nhiệm của các đơn vị trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | TS. Dương Thúy Anh | Ban quản lý các dự án | Quý IV |
| 26 | Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án đảm bảo tài chính nhằm kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | TS. Dương Thúy Anh | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 27 | Thực hiện tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí. |  | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| **VI** | **Hiện đại hóa nền hành chính** | | | | |
| 28 | Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử; chữ ký điện tử | PGS, TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 29 | Mở rộng ứng dụng phần mềm:  - Giám sát dịch HIV, báo cáo trực tuyến;  - Quản lý bệnh nhân ARV;  - Quản lý bệnh nhân Methadone. | PGS. TS Phạm Đức Mạnh  PGS.TS. Phan Thị Thu Hương | ThS Võ Hải Sơn  TS. Đỗ Thị Nhàn  TS. Nguyễn Thị Minh Tâm | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |
| 30 | Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I |
| **VII** | **Công tác chỉ đạo, điều hành** | | | | |
| 31 | Xây dựng và ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Cục | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý IV |
| 32 | Ban hành Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về việc tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong triển khai công tác cải cách hành chính của Cục | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Chi ủy các chi bộ | Quý I |
| 33 | Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Cục Phòng, chống HIV/AIDS | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I-IV |
| 34 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý IV |
| 35 | Tổ chức các kiểm tra giám sát và tham gia các đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước công tác Phòng, chống HIV/AIDS. | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I-IV |
| 36 | Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các tỉnh | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I- IV |
| 37 | Đề xuất các hình thức khen thưởng đối với những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; phê bình, khiển trách các phòng, đơn vị tại trung ương và địa phương không thực hiện nghiêm chỉnh cải cách hành chính. | PGS. TS Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý IV |
| 38 | Báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành | PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long | ThS. Nguyễn Chí Lung | Lãnh đạo các phòng | Quý I - IV |